УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

ПРИКАЗ

| 30 января 2023 года | № 18 |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся на 2023-2024 гг. |  |

В целях содействия реализации плана мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2023-2024 гг., утвержденного приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 26.01.2023 № 316-01-63-230/23

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2024 гг. (далее – План мероприятий) (Приложение).

- Руководителям образовательных организаций рекомендовать обеспечить реализацию Плана мероприятий.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                  		 	            В.А.Сычев

Приложение

Утвержден приказом

Управления образования

администрации Воскресенского

муниципального округа

от 30 января 2023 г. № 18

План мероприятий (дорожная карта) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее – ЦМН) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка дорожных карт внедрения ЦМН в муниципалитете и в образовательных организациях, реализующих ЦМН | До 15 февраля 2023 г. | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Приказ Управления образования Приказы ОО |
| 1.2. | Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала ОО, реализующих ЦМН | При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Организационно-распорядительная документация |
| 2.Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения ЦМН |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023-2024 гг. | В течение всего периода реализации ЦМН | Руководители ОО | Соглашения с организациями-партнерами |
| 2.2. | Разработка программно-методических материалов на уровне ОО, необходимых для реализации ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы ЦМН в ОО | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.3. | Формирование базы лучших муниципальных практик и программ наставничества | Март 2023 г. Апрель 2024 г. | Горшкова Н.И. | Методический сборник |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные сайты ОО – участников ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | Горшкова Н.И. Кураторы ЦМН в ОО | Создание и реализация медиаплана |
| 2.5. | Реализация ЦМН в ОО, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Завершение наставничества | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Руководители ОО Кураторы ЦМН в ОО | Локальные акты, программы ЦМН |
| 3.Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация участия в курсах повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО и ГБУ ДО НЦ "Сфера" | По отдельному графику | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Свидетельства о прохождении курсовой подготовки |
| 3.2. | Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН с привлечением специалистов РМЦ | В течение всего периода реализации ЦМН | Горшкова Н.И. | Проведение мероприятий |
| 3.3. | Организация и проведение итогового праздничного муниципального мероприятия для популяризации наставничества, представление лучших наставнических практик, чествование лучших наставников | В течение всего периода реализации ЦМН | Горшкова Н.И. | Проведение 1 мероприятия в год |
| 3.4. | Обеспечение функционирования модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" | В течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы ЦМН в ОО | Своевременное заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" |
| 3.5. | Участие в мероприятиях образовательного трека "НаставНичество52" в рамках областного проекта "#ВоспитательНО" | Февраль Апрель | Горшкова Н.И. Кураторы ЦМН в ОО | Участие в обучающих семинарах |
| 3.6. | Участие в региональной онлайн-акции "Письмо наставнику" | Март 2023 г. | Кураторы ЦМН в ОО | Информационные публикации |
| 3.7. | Участие в межрегиональном конкурсе "Наставник года" | Сентябрь-декабрь ежегодно | Руководители ОО Кураторы ЦМН в ОО | Участие в конкурсе |
| 3.8. | Участие в межрегиональном форуме по реализации ЦМН | 20 декабря ежегодно | Горшкова Н.И. Кураторы ЦМН в ОО | Участие в форуме |
| 4.Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения ЦМН |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в региональном мониторинге реализации ЦМН | Май декабрь | Горшкова Н.И. | Отчет в РМЦ |
| 4.2. | Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН | Май декабрь | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Аналитические справки |